СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Обоснование программы деятельности | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Этапы работы с указанием сроков их начала и завершения, прогнозируемые результаты по каждому этапу | 4 |
| 3. | Календарный план реализации программы | 14 |
| 4. | Критерии оценки результатов программы | 20 |
| 5. | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности, позволяющие оценить достижение критериев оценки результатов. | 22 |
| 6. | Перечень учебно-методических разработок, обеспечивающих программу | 22 |
| 7. | Список использованных источников | 23 |

- Обоснование программы деятельности

Анализ ситуации. В современном российском образовании проблема формирования патриотической направленности подрастающего поколения становится одной из приоритетных линий. В последнее время наблюдается определенная утрата понятий «патриот» и «патриотизм» в обществе, неуважительное отношение части молодежи к собственной истории, к искажению исконных, присущих нашему многонациональному народу, духовных ценностей. Появилось поколение, плохо знакомое с историей своей малой Родины, слабо представляющее истоки народной культуры. На гребне социального перелома, сопровождающегося духовным, социально-экономическим, демографическим кризисом, деструктивными тенденциями в обществе (резкая социальная поляризация, национализм, религиозный экстремизм и др.) особую роль в принятии подростком патриотических ценностей призвана сыграть школа. Гибкая и открытая во взаимодействии с семьей, государственными музеями, учреждениями культуры, воинскими частями, библиотеками, архивами, рассматриваемая социально-педагогическая система обладает мощным потенциалом для формирования патриотической направленности учащихся, приобщения их к истории, культуре, природе родного края, страны. В этой связи актуализировалась проблема выстраивания действенных механизмов формирования патриотической направленности школьников с использованием средств туристско-краеведческой работы, уникальность которой видится в том, что посредством приобщения формирующейся личности к ценностям родной земли возможно надолго запечатлеть в сознании подростка гуманистические категории чести, долга, верности, самоотверженности.

В связи с этим возникло противоречие между необходимостью использования потенциала туристско-краеведческой работы для формирования патриотической направленности подростков и недостаточной обоснованностью в педагогической науке теоретических и технологических аспектов данной проблемы. Данное противоречие стало исходным для формулировки  проблемы: каковы педагогические условия, содержание и технология формирования патриотической направленности подростков средствами туристско-краеведческой работы в учреждении.

- цель и задачи работы;

Цель – создание условий для интеграции туристской и краеведческой деятельности в рамках единого воспитательного поля, которая  станет новым ресурсом и обеспечит результативный переход к новой целостной образовательной системе, обеспечивающей развитие творческого потенциала, формирование гражданских и патриотических качеств личности на основе углублённого изучения и исследования родного края.

Задачи:

– достижение нового качества системы общего и дополнительного образования детей путём обновления его содержания и организации;

– создание оптимальных условий для дальнейшего развития мотиваций личности к познанию и творчеству; обеспечение осознанного выбора вариантов и способов удовлетворения образовательных потребностей обучающихся средствами туристско-краеведческой деятельности с учётом интересов, склонностей и способностей детей;

– выявление и поддержка одарённых детей и подростков через организацию  школьных и  участие  в районных и  областных туристско-краеведческих мероприятиях;

– использование организационных и содержательных возможностей интеграции программ общего и дополнительного образования на основе изучения и исследования родного края;

– совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации организаторов туристско-краеведческой работы со школьниками;

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами туристско-краеведческой деятельности.

- Этапы работы с указанием сроков их начала и завершения, прогнозируемые результаты по каждому этапу.

Характерной чертой программы на перспективу является её процессуальность, поэтому реализация всей Программы определяет необходимость выделения промежуточных состояний, этапов, приоритетных направлений на каждом этапе, что составляет общую стратегию.

Первый этап (2015-2016 гг.)  На этом этапе предусмотрено проведение работ, связанных с разработкой основных направлений туристско-краеведческой деятельности школьников и способов её модернизации, мониторингом и апробацией.

Второй этап (2016-2017 гг.)

Интеграция в содержание общего и дополнительного образования туристско-краеведческой деятельности, комплексное развитие научно-методической работы, внедрение Программы в учебно-воспитательный процесс учреждения.

Приоритет отдается проведению мероприятий, направленных на решение задач творческого развития обучающихся, формированию у них культуры здорового и безопасного образа жизни, через взаимосвязанные формы туристско-краеведческой деятельности, а также научно-методическое, кадровое, информационное обеспечение мероприятий Программы.

- В основе программы развития Центра заложена модель организационной туристско-краеведческой деятельности «Ракитянский край знай и изучай».

Творческий замысел состоит в том, чтобы каждый ребенок знал свой край, где родился и вырос, а также его историческое и культурное наследие. Реализация проекта позволит создать благоприятные условия для максимального познания природы, истории, культуры  района, области и привлечь подрастающее поколение к активным социально-экономическим преобразованиям.

Назначение: расширение и углублений знаний и представлений детей о структуре Ракитянского района его особенностях, направлена на интеграцию систем общего и дополнительного образования.

Цель: создание условий для успешной интеграции общего и дополнительного образования для реализации социально-образовательных потребностей личности и социума.

Задачи:

– духовно-нравственное воспитание и развитие личности школьников, формирование гражданской и культурной позиции, подготовка к осознанному выбору будущей профессии и успешной социализации;

– получение дополнительных знаний каждым обучающимся  I–XI классов о природе, географии, истории и культуре родного края, способствующих развитию познавательного и профессионального интереса к краеведению;

– обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного

образования, вариативности и адаптивности, его соответствия запросам детей, их семей.

– выявление ведущих принципов и форм взаимодействия общего и дополнительного образования детей с учётом сложившейся системы дополнительного образования.

Содержание деятельности:

- организуется туристско-экскурсионная деятельность, которую сопровождает поисково-исследовательская работа по направлениям краеведения, которые являются определяющими в организации поисково-исследовательской работы для, класса, отдельного школьника.

Внутри каждого направления тематика поиска определяется в соответствии с разделами, для которых создаются программы-ориентиры. Они имеют самостоятельное наполнение и каждая предусматривает образовательную внеурочную деятельность.

«Природное краеведение»

Разделы: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые местности. Климатические условия. Гидрологические условия. Почвенный покров. Растительность. Животный мир.

Программы: «Природное наследие», «Экология», «Юные геологи».

«Экономическое краеведение»

Разделы: Население. Народное хозяйство. Производственные предприятия. Населенные пункты.

«Историческое краеведение»

Разделы: Археология. Этнография. История досоветского периода. История советского периода. Современная история края.

Программы: «Археология», «Родословие», «Летопись родного края», «Исчезнувшие памятники», «Исторический некрополь», «Этнография», «Военная история России», «Великая Отечественная война», «Дети и война»,

«Поиск», «История детского движения», «История народного образования», «Ракитянская деревня», «На службе закону».

«Искусствоведческое краеведение»

Разделы: Литература, фольклор. Театр. Музыка. Кино. Фотоискусство. Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика. Архитектура. Народное искусство.

Программы: «Культурное наследие», «Литературное краеведение».

«Лингвистическое краеведение»

Разделы: Язык. Диалекты. Топонимика. Ономастика.

В каждом направлении дополнительно разделы — «Памятники», «Деятели-Земляки».

Исходя из местных условий, накопленных краеведческих материалов, педагогического и творческого потенциала, педагоги самостоятельно разрабатывают программы поиска или адаптируют предлагаемые программы к местным условиям.

Программы реализуются в добровольных самодеятельных объединениях детей и взрослых (кружки, клубы, научные общества, научно-исследовательские лаборатории, творческие мастерские, факультативы, экспедиционные отряды, поисковые группы, профильные лагеря и другие объединения школьников) в процессе сбора краеведческих материалов в походах,  экспедициях и экскурсиях, в музеях, архивах и библиотеках с использованием репродуктивных, алгоритмических, эвристических и исследовательских методов познания, а также при освоении элективных курсов по краеведческой тематике и учебно-исследовательской деятельности.

Результат:

— организация в школе гарантированного, обязательного, обеспечиваемого образовательными программами, процесса получения, расширения и углубления знаний и представлений детей о структуре Ракитянского района, осуществляющееся непрерывно в учебной и внеучебной, внешкольной деятельности.

— интегрированность систем общего и дополнительного образования на основе комплексного изучения обучающимися родного края.

— получение каждым школьником оптимального объёма знаний о родном крае.

—  создание программ исследований родного края;

— разработка моделей коллективного педагогического и детского творчества применительно к условиям туристско-краеведческой деятельности,

— подготовка и выполнение коллективных исследований родного края школьниками в составе различных объединений, впоследствии также и индивидуальных;

— выявление в ходе коллективных исследований способных и одаренных детей, склонных к научным краеведческим исследованиям, подготовка их к самостоятельной работе в условиях объединения;

— выбор профессии как результат влияния на личность её деятельности по изучению родного края.

—формирование  музейных  экспозиций  и создание школьного музея.

Направление «Интеллект будущего»

Раскрытие способностей и талантов ребенка важно не только для него самого, но и для общества в целом. Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой рост потребностей общества в людях с нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые перспективные задачи.

Назначение: выявление в условиях туристско-краеведческой деятельности потенциально одаренных детей и создание для них специальных педагогических технологий, помогающих адаптироваться  не только в предметной творческой деятельности, но и в конкретных ситуациях общения, способствующих развитию плодотворного отношения к учебе, к самому себе и к окружающим.

Цель: создание оптимальных условий для дальнейшего развития мотиваций личности к познанию и творчеству, обеспечивающих осознанный выбор  вариантов и способов удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с учётом их интересов, склонностей и способностей.

Задачи:

– консолидация учителей, педагогов дополнительного образования и общественность в деле воспитания и творческом развитии подрастающего поколения;

– развитие творчества детей и воспитание здорового образа жизни;

– создание системы массовых мероприятий, которые будут способствовать максимально возможному вовлечению детей и подростков в различные виды творческой деятельности: туристские походы, экскурсии, экспедиции, конкурсы исследователей родного края, научно-практические конференции, олимпиады по школьному краеведению;

– использование организационных и содержательных возможностей интеграции программ общего и дополнительного образования  и  программ  детских  общественных  объединений на основе учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Содержание деятельности: в процессе индивидуальной творческой деятельности предусматривается участие в конкурсах,  конференциях и олимпиадах по краеведению, научно-практических конференциях, в работе объединений школьников.

Под руководством специалистов школьники пишут творческие работы по избранной теме, участвуют в районных, областных научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, готовятся к поступлению в вузы.

Результат:

— повышение уровня заинтересованности в услугах дополнительного образования потенциально одаренных детей, их родителей и учителей;

— значительный рост прецедентов самоактуализации творчески одаренных детей в условиях  дополнительного образования;

— увеличение количества предоставляемых ребенку доступных сфер творческой деятельности;

— выявление способных и одаренных школьников, склонных к научным исследованиям, в т.ч. в краеведении.

Направление «Туристское мастерство»

Социальные изменения конца ХХ века отразились на системе образования, в которой на передний план вышли такие ценности, как свобода, нравственность, гуманизм и здоровье. Туристские путешествия являются универсальным инструментом воспитания, обладают богатейшим педагогическим потенциалом. Активные занятия туризмом расширяют кругозор, прививают жизненно необходимые навыки, способствуют физическому и духовному развитию.

Цель: обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, создание условий для занятий туристско-краеведческой и экскурсионной деятельностью, профилактику заболеваний, вредных привычек и правонарушений, приобщение к здоровому образу жизни.

Задачи:

— развитие массовых видов туризма: пешеходного, лыжного, водного, велосипедного;

— совершенствование спортивного мастерства юных туристов;

— привлечение к активным занятиям туризмом учащихся всех возрастов;

— построение системы повышения туристской культуры и здорового образа жизни;

— создание условий для достижения высокого спортивного мастерства, выполнения нормативов значков и разрядов по туризму и спортивному ориентированию;

— укрепление здоровья, восстановление психофизических сил.

Содержание деятельности: Программа предусматривает постепенный рост туристского мастерства школьников. Юные туристы совершают учебные, исследовательские и спортивные походы, приобретают необходимые навыки, выполняют нормативы значков («Юный турист России» и «Турист России») и разрядов, приобщаются к коллективному труду, приобретают умение самостоятельно решать вопросы самообслуживания, оказания доврачебной помощи и организации быта в полевых условиях.

Туристские путешествия организуются с учетом возрастных особенностей школьников:

Школьники I–III классов совершают туристские прогулки;

IV класса — однодневные походы;

V–VI классов — одно-двухдневные походы, выполняют нормативы значка «Юный турист России», юношеских разрядов по туризму;

VII–IX классов — многодневные туристские походы, выполняют нормативы значка «Турист России» и юношеских разрядов;

X–XI классов — многодневные и категорийные туристские походы, выполняют нормативы взрослых разрядов по туризму.

Результат:

Внедрение системы воспитания туристской культуры и здорового образа жизни в образовательный процесс несомненно скажется положительным образом на здоровье подрастающего поколения, на создании благоприятных условий для максимальной реализации возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков, будет содействовать удовлетворению потребностей участников образовательного процесса, поможет им оценить себя, включиться в реальную действительность, проявить независимость, самостоятельность, субъективную позицию как в коллективной, так и в индивидуальной деятельности, пройти школу многопланового общения, проявить в реальной жизни доброту, честность, милосердие и другие важные личностные качества.

Направление «Школьный музей»

В последние годы усиливается интерес к истории родного края, разрабатываются и реализуются местные краеведческие программы. Школьники и педагоги совершают экскурсии, походы по родному краю и местам боевой славы земляков, ведут описания памятников природы, истории и культуры, собирают свидетельства о событиях местной истории и людях, в них участвовавших, поддерживают связи с ними, пропагандируют материалы поисково-исследовательской работы. Закономерным итогом краеведческой деятельности школьников и педагогов становятся создание школьных музеев, выставок, экспозиций по истории, культуре и природе родного края. Участие школьников в организации музея, в сборе и описании его коллекций, в оформлении экспозиций, использование материалов музея на занятиях по различным учебным дисциплинам и во внеурочной деятельности приучают детей приёмам самостоятельной исследовательской работы и воспитывают любовь и уважение к своему краю, своему народу.

Участие школьников в организации музея, в сборе и описании его коллекций, в оформлении экспозиций, использование материалов музея на занятиях по различным учебным дисциплинам и во внеурочной деятельности приучают детей приёмам самостоятельной исследовательской работы и воспитывают любовь и уважение к своему краю, своему народу.

Назначение: Предоставление возможности обучающимся участвовать уже в школьном возрасте в реализации функций государства по выявлению, сбору, сохранению и охране объектов культурного и природного наследия родного края на основе овладения приёмами и навыками краеведческой, научно-исследовательской и музейной профессиональной деятельности.

Цель: Создание в учреждении экспозиции музейного типа по истории школы и микрорайона для использовании её возможностей в деле формирования у обучающихся уважения к памяти прошлых поколений земляков, бережного отношения к культурному и природному наследию, их воспитания в духе патриотизма, гражданского самосознания и высокой нравственности.

Задачи:

— выявление, уточнение, углубление, методологическое обоснование реальных возможностей создания музейной экспозиции для предоставления знаний о родном крае каждому школьнику в данной местности;

— анализ фактического состояния базы данных по своей местности, динамики и особенностей их пополнения;

— опытно-экспериментальная проверка освоения получаемых знаний в процессе работы на музейной экспозиции;

— выявление путей и средств повышения эффективности процесса получения каждым школьником I–XI классов дополнительных знаний о своём крае на базе музейной экспозиции, устранение проблем управления этим процессом.

Содержание деятельности:

Организация поисково-собирательской деятельности в походах и экспедициях, изучение и описание музейных предметов, создание краеведческих экспозиций; овладение школьниками формами и методами самостоятельной учебно-исследовательской работы; организация экскурсий, вечеров, конкурсов, конференций и других мероприятий; работа музейного ученического самоуправления.

Музей — источник сведений для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения с использованием местного материала. Работа элективных курсов на базе музея по музейным специальностям, памятниковедению, архивному и библиотечному делу, делопроизводству. Ведение элективного курса по учебно-исследовательской деятельности (на фондах музея).

Результат:

— паспортизация краеведческого музея;

— становление школьного музея как центра образовательно-воспитательного процесса в  образовательном учреждении;

— овладение школьниками различными приемами и навыками краеведческой, научно-исследовательской и музейной профессиональной деятельности (функции профессионального ориентирования);

— создание комплексов краеведческих материалов в учебных кабинетах и экспозиций музейного типа для использования их в образовательно-воспитательном процессе.

Направление «К вершинам творчества»

Ведущая идея — повышение квалификации организаторов туристско-краеведческой деятельности школьников. Успешность туристско-краеведческой работы зависит от профессиональной компетенции учителей, педагогов дополнительного образования, от их стремления к профессиональному росту. Постоянное обновление знаний — важнейшая сторона профессиональной деятельности педагога.

Назначение:  Воспитание позитивного отношения педагогических к туристско-краеведческой работе и побуждение их постоянно совершенствовать свою подготовку;

Цель: создание условий для подготовки грамотных и квалифицированных организаторов туристско-краеведческой деятельности в школе.

Задачи:

— выявление, уточнение, углубление, методологическое обоснование возможностей подготовки кадров;

— анализ фактического состояния кадровой подготовки, динамики и особенностей её расширения;

— выявление путей и средств создания системы подготовки кадров туристско-краеведческой направленности, устранение проблем управления этим процессом.

Содержание деятельности:

Организация подготовки кадров: плановые семинары, семинары-практикумы, окружные экспресс-совещания, творческие лаборатории, мастер-классы, туриады, соревнования.

Создание пакета методических рекомендаций по организации различных форм туристско-краеведческой деятельности школьников и разработке технологий воспитания на основе изучения родного края (для педагогов дополнительного образования и учителей общеобразовательных школ); составление образовательных программ, способствующих развитию интеллектуальной, творческой и социальной способностей детей, моделей развития коллективного педагогического и детского творчества.

Результат:

— расширение профессионального самосознания обучаемых педагогов;

— коррекция личностных качеств и умений;

— включение педагогов в работу по самообразованию, самовоспитанию, самоконтролю;

— приобщение их к исследовательской деятельности на основе доступных и понятных методик;

— разработка и издание серий методических рекомендаций, пособий, организация методических семинаров, лабораторий, творческих мастерских;

— подготовка информационно-методической литературы по туристско-краеведческой работе;

— компетентность  кадрового состава, повышение интереса взрослых к самовыражению посредством их активного участия в областных  массовых туристско-краеведческих мероприятиях.

Направление «От старта до финиша »

Туристско-краеведческие мероприятия — главная часть системной и целенаправленной работы по развитию детского туризма, школьного краеведения и экскурсий как непрерывного процесса, охватывающего весь календарный год. Принцип преемственности организации и участия в них.

Массовые туристско-краеведческие мероприятия способствуют максимальному  вовлечению обучающихся в различные виды творческой  и спортивной деятельности, выявлению одаренных и талантливых школьников. Они становятся активными участниками событий и проходят школу общения, познания и взаимопонимания. Через систему массовых туристско-краеведческих мероприятий проводится организованная работа по интеграции основного и дополнительного образования. Подготовка к ним побуждает детей самостоятельно заниматься с дополнительной литературой, каталогами, справочниками, краеведческими исследованиями, совершать туристские походы и экскурсии.

Назначение: предоставление обучающимся возможности получить оценку своей работы по изучению родного края на всех уровнях подведения итогов туристско-краеведческой деятельности.

Цель проекта: Укрепление вертикали системных итоговых контрольных массовых мероприятий туристско-краеведческой направленности.

Задачи:

— выявление и обоснование реальных возможностей участия в итоговых туристско-краеведческих массовых мероприятий в районе;

— мониторинг и повышение эффективности процесса и контроля туристско-краеведческой деятельности

Содержание деятельности: Организация участия в итоговых  массовых мероприятий туристско-краеведческой направленности: конкурсов на лучшее туристское путешествие, комплексных туристских соревнований и слетов, соревнований по видам туризма и ориентирования, краеведческих  конкурсов, открытых конкурсов исследовательских работ учащихся по краеведению, научно-практических конференций, олимпиад по краеведению, тематических и творческих вечеров. Подведение итогов предпрофильной подготовки и профильного обучения с использованием средств туристско-краеведческой деятельности.

Контроль освоения:

Участие в итоговых массовых мероприятиях: первого уровня — всех классов или объединений образовательного учреждения в соответствии с указанным возрастом; второго уровня —большинства школ района. Наличие творческого содружества с различными общественными организациями и

творческими коллективами; независимая оценка профессионализма в подходе к проведению мероприятий.

Результат:

— создание вертикали системных контрольных массовых мероприятий туристско-краеведческой направленности;

— использование в образовательной деятельности разнообразных форм массовой работы в соответствии с возрастными группами и психологическими особенностями детей и подростков.

— развитие инициативы и самостоятельности школьников;

— создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития, профильной и профессиональной ориентации

— соединение педагогических принципов обучения и воспитания с практической деятельностью.

Третий этап (2017 г.)

На данном этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных для проведения анализа, детальной экспертизы, корректировки Программы в соответствии с полученными результатами, изменившимися объективными обстоятельствами, определение перспектив дальнейшего развития и переход на новый качественный уровень.

- Календарный план реализации программы

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Содержание работы | Сроки | Место проведения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Организационно-педагогические основы деятельности |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Обеспечение доведения мероприятий программы педагогам и родительской общественности | совещания с педагогами, родительские собрания | 2015 г. |  | актовый зал ОУ | директор зам. директора |
| 2. | 1.2. Проведение анализа, систематизация и обобщение лучшего опыта работы по комплексному изучению родного края. | изучение опыта городских и сельских территорий области | 2015 г. |  |  | директор зам. директора |
| 3. | 1.3. Мониторинговые исследования деятельности учреждения по внедрению в учебно-воспитательный процесс программы | мониторинговые исследования | 2015 г. |  | учебные кабинеты ОУ | психолог, соц. педагог, классные руководители |
|  | 1.4. Освещение в средствах массовой информации результата реализации областной Программы |  | весь период |  |  | директор, зам. директора |
|  | 1.5. Обмен информацией с организаторами туристско-краеведческой деятельности обучающихся и проведение консультаций по вопросам, связанным с организацией деятельности по Программе | создание информационных материалов | весь период |  |  | зам. директора |
|  | 1.6. Подготовка итоговых документов по реализации программы в учреждении (информаций, приказов). |  | весь период |  |  | директор, зам. директора |
|  | 1.7. Итоговая выставка лучших материалов по организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы | Сбор и выставка работ | 2017 г. |  |  | директор, зам. директора |
|  | 1.8. Разработка перспективных туристских маршрутов по Ракитянского району |  | весь период |  |  | педагоги |
|  | 1.9. Мониторинг эффективности использования туризма и краеведения в учебно-воспитательном процессе |  | 2016, 2017 гг. |  |  | педагоги |
| II | Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Разработка пакета инструктивно-методических материалов по созданию школьных комплексных программ образования школьников средствами туристско-краеведческой деятельности |  | 2015 г. |  |  | директор, зам. директора |
|  | 2.2. Обеспечение выпуска инструктивно-методических и информационно-тематических сборников по реализации основных направлений Программы |  | 2015 г. |  |  | директор, зам. директора |
|  | 2.3. Подготовка, тиражирование и распространение учебно-методических пособий для педагогов |  | 2015 г. |  |  | зам. директора |
|  | 2.4. Создание и тиражирование специализированных учебных фильмов по туристско-краеведческой работе |  | по плану |  |  | педагоги |
|  | 2.5. Подготовка наглядных пособий (плакаты, листовки) для размещения информации по реализации программы. |  | весь период |  |  | зам. директора |
|  | 2.6. Активное использование Интернет-ресурсов для распространения агитационно-пропагандистских материалов по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения на основе изучения родного края |  | весь период |  |  | зам. директора |
|  | 2.7. Разработка, апробация и внедрение авторских программ дополнительного образования детей разной направленности в учебно-воспитательный процесс и дополнительное образование |  | весь период |  |  | зам. директора |
|  | 2.8. Разработка концепции и программы развития школьного музея и усиление его роли в военно-патриотическом воспитании школьников |  | 2015 г. |  |  | руководитель музея |
|  | 2.9. Создание страницы на сайте школы «Школьный музей», пропаганда лучшего опыта использования форм туристско-краеведческой деятельности в обучении, воспитании и развитии детей |  | 2017 г. |  |  | учитель информатики |
|  | 2.10. Проведение семинаров по туристско-краеведческой направленности |  | ежегодно |  |  | зам. директора |
|  | 2.11. Участие в конкурсах с целью выявления и распространения лучшего опыта, активизации работы по реализации программы: |  |  |  |  | педагоги |
|  | – на лучший методический материал по организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы со школьниками; |  | 2015, 2016, 2017 гг. |  |  | педагоги |
|  | 2.12. Проведение массовых мероприятий с целью активизации деятельности школьных объединений музейного типа: |  |  |  |  | педагоги |
|  | – участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы школьных музеев; |  | 2015, 2016 гг. |  |  | Руководитель музея |
|  | – сверка фондов школьного музея; |  | ежегодно |  |  | Руководитель музея |
|  | – паспортизация и подтверждение звания «Школьный музей» |  | 2016 гг. |  |  | Руководитель музея |
|  | 2.13. Организация выпуска изданий с целью пропаганды лучшего опыта работы: |  |  |  |  | Вожатая |
|  | –газета «Юный турист» |  | ежегодно |  |  | Вожатая |
| III | Участие в районных и областных туристско-краеведческих мероприятиях |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Проведение и участие в конкурсах: |  | ежегодно |  |  | обучающиеся |
|  | – творческих научно-исследовательских работ учащихся по изучению родного края; |  |  |  |  | обучающиеся, педагоги |
|  | – конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»; |  |  |  |  | обучающиеся, педагоги |
|  | – конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Интеллект будущего»; |  |  |  |  | обучающиеся, педагоги |
|  | – на лучший туристский поход по изучению родного края |  | ежегодно |  |  | педагоги, обучающиеся, родители |
|  | 3.1.2. Проведение школьных и участие в районных и областных итоговых мероприятиях: |  | ежегодно |  |  | педагоги, обучающиеся |
|  | – олимпиада по школьному краеведению; |  |  |  |  | педагоги, обучающиеся |
|  | – научно-практическая конференция юных исследователей родного края; |  |  |  |  | педагоги, обучающиеся |
|  | – научно-практическая конференция юных исследователей родного края «Интеллект будущего»; |  |  |  |  | педагоги, обучающиеся |
|  | – туристские соревнования школьников соревнования «Школа безопасности»; |  |  |  |  | педагоги, обучающиеся |
|  | – встречи юных краеведов-книголюбов; |  |  |  |  | педагоги, обучающиеся |
|  | – соревнования по спортивному ориентированию |  |  |  |  | педагоги, обучающиеся |
|  | 3.2. Участие во Всероссийской «Вахте памяти» |  |  |  |  | педагоги, обучающиеся |
|  | 3.3. Участие во Всероссийских туристско-краеведческих мероприятиях: научно-практических конференциях, олимпиадах, соревнованиях по туризму и ориентированию |  | ежегодно по кален-дарю Всерос-сийских меро-приятий |  |  |  |
| IV | Взаимодействие с общественными организациями и научными учреждениями |  |  |  |  |  |
|  | Заключение договоров с учреждениями культуры о творческом деловом сотрудничестве с целью интеграции педагогических усилий по воспитанию, личностному развитию и социальной адаптации обучающихся |  | 2015 г. |  |  | директор |
| V | Образование школьников средствами экскурсий |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Разработка и введение в действие программы развития обслуживания школьников по учебно-тематическим экскурсионным образовательным программам |  | 2018 г. |  |  | педагоги |
|  | 5.2. Разработка проектов учебно-тематических экскурсий по предметам школьных программ |  | 2016-2017 гг. |  |  | педагоги |
| VI | Финансовое и материально- техническое |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Осуществление комплекса мер по привлечению внебюджетных источников финансирования для развития туристско-краеведческой работы |  | постоян-но |  |  | директор |
|  | 6.2. Укрепление материально-технической базы для проведения научно-методических и массовых мероприятий с педагогами и школьниками |  | постоян-но |  |  | директор |
|  | 6.3. Продолжение работы по составлению карт для проведения туристских мероприятий. |  |  |  |  | педагоги |
| VII | Контроль за ходом реализации Программы |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Предоставление отчётной информации о реализации Программы |  | ежегодно |  |  | директор, заместители директора |
|  | 7.2. Мониторинг процесса реализации Программы (участие в итоговых мероприятиях, в подготовке кадров, статотчётность) |  | ежегодно |  |  | директор, заместители директора |
|  | 7.3. Проведение практико-ориентировочных конференций педагогов «Образование школьников средствами туризма, краеведения и экскурсий: опыт, проблемы, перспективы» |  | 2015, 2016 гг. |  |  | директор, заместители директора |

- Критерии оценки результатов программы

| № | Критерии оценки выполнения, планируемые результаты | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Достижение нового качества системы образования детей путём обновления его содержания и организации |  |
| 1.1. | Увеличение количества реализуемых долгосрочных авторских образовательных программ | Сроки реализации: от 3 лет и более 2016 г. - 40 % 2017 г. - 50 % |
| 2. | Задача 2. Создание оптимальных условий для дальнейшего развития мотиваций личности к познанию и творчеству |  |
| 2.1. | Увеличение объединений учебно-исследовательской направленности | 2015г. – 10% 2016 г. - 20% |
| 2.2. | Увеличение количества лауреатов и призёров, обучающихся в туристско-краеведческих объединениях: - муниципального уровня; - регионального уровня; - всероссийского уровня | Тенденция к увеличению |
| 2.3. | Увеличение объёма научно-методической продукции для организации учебно-исследовательской деятельности | Обновление арсенала учебно-наглядных и дидактических материалов, направленных на творческое развитие детей |
| 3. | Задача 3. Выявление и поддержка одарённых детей и подростков через организацию туристско-краеведческих мероприятий |  |
| 3.1. | Увеличение показателей участия школьников в массовых туристско-краеведческих мероприятиях, направленных на развитие творческого потенциала детей | В % отношении к общему количеству школьников: в походах, экскурсиях, конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, соревнованиях и т.д. |
| 4. | Задача 4. Использование организационных и содержательных возможностей интеграции программ общего и дополнительного образования на основе изучения и исследования родного края |  |
| 4.1. | Увеличение экспозиций школьного музея | 2015 г. – 1, 2016 г. - 4 2017 г. - 6 |
| 5. | Задача 5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами туристско-краеведческой деятельности |  |
| 5.1. | Увеличение количества детей – участников туристских походов и путешествий, соревнований по туризму и краеведению | Тенденции к увеличению в процентном отношении к общему количеству школьников области; |
| 5.2. | Увеличение количества детей, выполнивших нормативы на значки «Юный Турист России», «Турист России», спортивные разряды, звания | Тенденция к увеличению |
| 6. | Задача 6. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации организаторов туристско-краеведческой работы со школьниками. |  |
| 6.1. | Увеличение количества педагогов, подготовленных в системе методических мероприятий - организаторов туристско-краеведческой работы со школьниками | Тенденция к увеличению |
| 6.2. | Развитие научно-исследовательской деятельности | Тенденция к увеличению |

Критерии, показатели и уровни оценки сформированности

патриотической направленности подростков

| Компоненты направленности | Критерии | Показатели | Уровни |
| --- | --- | --- | --- |
| Идеал | Сознательность | - сознательный выбор патриотического идеала, - осознанная постановка цели туристско-краеведческой работы патриотической направленности, - осознанное овладение туристско-краеведческими знаниями и умениями, - сила проявления убеждений. | оптимальный, допустимый, критический |
| Ценности |  |  |  |
| Убеждения |  |  |  |
| Интерес | Активность | - устойчивость интереса и желания, - инициативность, - самостоятельность |  |
| Желание |  |  |  |

В исследовании были выделены три уровня сформированности патриотической направленности подростков средствами туристско-краеведческой работы: оптимальный, допустимый, критический.

Оптимальный уровень – подросток самостоятельно и осознанно ставит перед собой цели патриотической направленности; патриотические знания обладают глубиной, устойчивостью и системностью; сформированы исследовательские, пропагандистско-просветительские умения, а также умение организовать и провести основные формы туристско-краеведческой работы (поход, экскурсия, патриотическая акция); сформирован высокий патриотический идеал; проявляется постоянная устойчивость убеждений; желание заниматься туристско-краеведческой работой патриотической направленности характеризуется устойчивостью и длительностью; преобладают устойчиво-широкие патриотические интересы.

Допустимый уровень – обучающийся ставит перед собой цели патриотической направленности, но не всегда делает это осознанно; патриотические знания обладают системностью, но не отличаются глубиной и устойчивостью; сформированы исследовательские и пропагандистско-просветительские умения, в то же время, подросток является участником, а не активным инициатором организации и проведения основных форм туристско-краеведческой работы; преобладает высокий идеал, но он не является доминирующим; убеждения проявляются ситуативно; желание заниматься туристско-краеведческой работой патриотической направленности не всегда устойчиво; преобладают локально-стержневые интересы, сосредоточенные на одной из форм туристско-краеведческой работы патриотической направленности.

Критический уровень характеризуется отсутствием осознанных целей патриотической направленности, которые ставит подросток перед собой; патриотические знания не обладают глубиной, устойчивостью и системностью; не до конца сформированы исследовательские и пропагандистско-просветительские умения, умения организации и проведения основных форм туристско-краеведческой работы патриотической направленности (участвует в мероприятиях только по просьбе педагога); преобладают неустойчивые убеждения; желание заниматься туристско-краеведческой работой патриотической направленности не является длительным и устойчивым; интересы аморфны. Критерии разработаны Сяба Марией Викторовной и изложены в автореферате «Формирование патриотической направленности подростков средствами туристско-краеведческой работы в системе дополнительного образования», 2012 г.

- Средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности, позволяющие оценить достижение критериев оценки результатов.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается адекватностью выбранных методов исследования с учетом поставленных задач; подбором диагностического инструментария в соответствии с психологическими особенностями подростков - участников инновационной деятельности; преемственностью результатов на различных этапах исследования; подтвержденным сочетанием количественного и качественного анализа; применением методов математической статистики; доказательностью и логической непротиворечивостью выводов.

- Перечень учебно-методических разработок, обеспечивающих программу

Учебно-методические разработки,  имеющиеся в наличии

- Методические материалы в помощь организации туристско-информационной деятельности муниципальных библиотек Белгородской области / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд.краевед. лит. ; [сост.: С. А. Бражникова, Е. Н. Зубова ; отв. за вып. С. А. Бражникова]. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2012. – 100 с.

- Разработанные экскурсии «Объекты Юсуповского наследия», «Юсуповский парк», «Святой старец»

Учебно-методические разработки,  планируемых к разработке

- Маршруты пешеходных походов по Ракитянскому району (12 городских и сельских поселений).

- Разработанные экскурсии по Ракитянскому району (12 городских и сельских поселений).

- Методические материалы по музееведению

- Список использованных источников

- Жарков АД. Экскурсия как педагогический процесс. - М.: ЦРИБ «Турист», 1983.

- Изучение материалов о Великой Отечественной войне в средней школе: Из опыта работы по военно-патриотическому воспитанию на материале краеведения. /Под ред.П.В.Иванова. - М.: 1975;

- Историческое краеведение. (Основные источники изучения истории родного края): Пособие для студентов педвузов /Под ред. Н.П.Милоно-ва-М.: 1969.

- Историческое краеведение: Учебное пособие для студентов исторических факультетов педагогических институтов: Изд. 2-е перераб. и доп. /В.Н.Ашурков, Д.В.Кацюба, Г.Н.Матюшин; Под ред. Г.Н.Матюшина -М.: 1980.

- Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учителей. /Под ред. Н.С.Борисова. - М.: 1982;

- Михайловская А.И. Музейная экспозиция. (Организация и техника). /Под ред. Ф.Н.Петрова и К.Г.Митяева. - М.: 1964.

- Музей и школа: Пособие для учителя. /Е.Г.Ванслова, А.К.Ламунова, Э.А.Павлюченко; Под ред. Т.А.Кудриной. - М.: 1985.

- О деятельности музеев образовательных учреждений: Письмо Министерства образования России № 28-51-181/16 от 12.03.2003./ Российский вестник детско-юношеского туризма и краеведения, № 2(46) - М.: 2003.

- Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе. -М.: ФЦДЮТиК, 2005.

- Озеров А.Г. Историко-этнографические исследования учащихся. - М.: ФЦДЮТиК, 2007.

- ОстапецАА. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности учащихся. - М.: ЦДЮТиК, 2001.

- Сяба, М. В. Содержание, сущность и структура патриотической направленности подростков [Текст] / М. В. Сяба // Высшая школа: знания или умения? Инновационные подходы в образовании : материалы  Всерос. науч.-практ. молодежной конф., (20–22 окт. 2011 г.) / отв. ред. И. Ф. Исаев. – Белгород, 2011. – С. 111–114.

- Сяба, М. В. Дополнительное образование туристско-краведческого профиля как мезофактор социализации [Текст] / М. В. Сяба // Современное образование: инновационные методы, формы, технологии обучения и воспитания : материалы II Междунар. заочной науч.-практ. конф. / отв. ред. С. П. Тимофеев. – Белгород, 2011. – С. 146-149.

- Сяба, М. В. Определение идеала патриота Отечества у воспитанников учреждений дополнительного образования туристско-краеведческого профиля Белгородской области [Текст] / М. В. Сяба // Проблемы и перспективы социального и спортивно-оздоровительного туризма : сб. науч. ст. и материалов Междунар. науч.-практ. конф. / сост. И. А. Дрогов, Ю. С. Константинов ; РГУФКСМиТ. – М., 2012. – С. 153-155.

- Ченцова, М. В. Патриотическое воспитание учащихся средствами туристско-краеведческой работы в региональной системе дополнительного образования как социально-педагогическая проблема [Текст] / В. Н. Ирхин, М. В. Ченцова // Образование и саморазвитие. – 2010. – № 3. – С. 117–122

- Ченцова, М. В. Система патриотического воспитания подростков средствами туристско-краеведческой работы в учреждениях дополнительного образования [Текст] / В. Н. Ирхин, М. В. Ченцова // Образование и общество. – 2011. – № 2. – С. 126–130.

- Ченцова, М. В. Детско-юношеский туризм как фактор патриотического воспитания личности учащихся Белгородской области [Текст] / М. В. Ченцова // Экономика. Сервис. Туризм. Культура. (ЭСТК - 2010) : материалы науч.-практ. конф. : сб. ст. / Алт. гос. тех. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул, 2010. – С. 72-73.

- Ченцова, М. В. Деятельность школьных музеев по патриотическому воспитанию учащихся [Текст] / М. В. Ченцова // Музейная педагогика в образовательном пространстве школы: региональный опыт, проблемы, перспективы : материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Белгород, 5 дек. 2008 г. – Белгород, 2008. – С. 250-253.

- Ченцова, М. В. Проблемы и перспективы туристско-краеведческой работы с учащимися Белгородской области [Текст] / М. В. Ченцова // Проблемы и перспективы воспитания здорового человека : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 9–11 окт. 2008 г. – Тирасполь, 2008. – С. 52-54.

- Ченцова, М. В. Роль школьных музеев в патриотическом воспитании учащихся Белгородской области [Текст] / М. В. Ченцова // Воспитательный потенциал интеграции основного и дополнительного образования детей : науч.-метод. сб. / сост. Ю. С. Константинов. – М., 2010. – Ч. II. : Формирование воспитательного пространства средствами туристско-краеведческой деятельности. – С. 113-115.

- Ченцова, М. В. Туризм и краеведение в системе дополнительного образования детей - эффективное средство обучения и воспитания учащихся [Текст] / М. В. Ченцова // Этнокультурные ценности Белгородчины как основа формирования социально активной личности школьника : материалы обл. этнограф. чтений. – Белгород, 2010. – Ч. II. – С. 94-96.